# DentalMatch Capstone Backlog Jira y Plan de Hitos

Plan académico y operativo para 18 semanas

Documento preparado como planificación inicial para Jira y como guía de traspaso al repositorio DentalMatch Capstone.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | DentalMatch Capstone |
| Duración | 18 semanas · 9 sprints de 2 semanas |
| Usuarios | Pacientes, estudiantes, coordinadores y administradores |
| Estado del plan | Por iniciar; desarrollo previsto en 9 sprints |
| Formato de seguimiento | Épicas, historias, tareas, hitos y criterios de aceptación |

# Resumen ejecutivo

DentalMatch conectará casos odontológicos con estudiantes que tengan una especialidad, disponibilidad y capacidad compatibles. El flujo central se desarrollará mediante intake del paciente, pre-categorización asistida, matching determinista, asignación trazable y seguimiento operativo.

La IA solo pre-categoriza respuestas y tiene fallback determinista; no decide el estudiante.

El matching usa filtros duros y seis factores ponderados: horario, especialidad, carga, prioridad, dolor y experiencia.

El backlog contempla como trabajo el worker de correo, CI/CD, backup, observabilidad y cierre formal de producción.

# 1 Alcance del producto

## Usuarios y necesidades

| Usuario | Necesidad principal | Superficie |
| --- | --- | --- |
| Paciente | Registrar un caso, recibir número de caso y saber si queda asignado o pendiente | Landing e intake público |
| Estudiante | Registrar especialidad, horario y capacidad; revisar casos y avanzar su estado | Registro y Mis asignaciones |
| Coordinador | Gestionar pacientes, estudiantes, matching, asignaciones y notificaciones | Panel autenticado |
| Administrador | Administrar cuentas, roles y operación completa | Panel autenticado |

## Incluido en la demo

Landing y navegación pública en español.

Registro de paciente con consentimiento explícito y cuestionario clínico dinámico.

Pre-categorización opcional con agente IA y fallback determinista.

Registro de estudiantes con especialidades, clínica, horarios y capacidad.

Login, refresh token rotativo, logout, cookies HttpOnly y permisos por rol.

Matching determinista con score y factores auditables.

Asignaciones con estados asignado, notificado, contactado, en tratamiento, completado y cancelado.

Dashboard, cola de pendientes, gestión de registros y outbox de notificaciones.

API Express, MySQL, migraciones, Docker, pruebas y frontend React/Vite.

## Límites del producto

El sistema no entrega diagnósticos médicos, no permite que un LLM seleccione estudiantes y no reemplaza la evaluación odontológica. Tampoco incluye historia clínica completa, pagos, agenda institucional ni envío real de correos hasta implementar el worker y el proveedor correspondiente.

# 2 Épicas de Jira

| Código | Épica | Resultado esperado | Evidencia principal |
| --- | --- | --- | --- |
| DMC-EP01 | Plataforma arquitectura y datos | Base ejecutable, modular, hexagonal y persistencia MySQL reproducible | package.json; server.js; src/infrastructure; src/domain; migrations |
| DMC-EP02 | Usuarios autenticación y autorización | Sesiones seguras y acceso correcto para admin coordinador y estudiante | src/application/auth; auth.controller.js; auth.js |
| DMC-EP03 | Paciente intake y triaje | Caso público validado consentido categorizado y confirmado | RegistroPaciente.jsx; patient.service.js; patient.validation.js |
| DMC-EP04 | Estudiantes disponibilidad y capacidad | Perfil elegible para matching con horarios y carga verificables | RegistroEstudiante.jsx; student.service.js; student.repository.js |
| DMC-EP05 | Matching explicable e IA auxiliar | Candidato compatible elegido por reglas deterministas y score auditable | scoring.js; matching.service.js; matching.repository.js; ai_agent |
| DMC-EP06 | Asignaciones y seguimiento | Ciclo de vida completo sin estados inválidos | assignment.policy.js; assignment.repository.js; Assignments.jsx; MisAsignaciones.jsx |
| DMC-EP07 | Operación dashboard y notificaciones | Equipo coordinador opera la cola y consulta métricas/outbox | Dashboard.jsx; Matching.jsx; Notifications.jsx |
| DMC-EP08 | Frontend seguridad calidad y release | Experiencia accesible pruebas y despliegue reproducible | client/src; tests; Dockerfile; docker-compose.yml |

# 3 Hitos de las 18 semanas

| Hito | Semana | Incremento demostrable | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 Base del producto | 2 | Backend, migraciones y arquitectura documentada | npm ci, migrate:status y /api/health funcionan |
| H2 Acceso y roles | 4 | Login y rutas protegidas | Cookies de sesión y permisos correctos |
| H3 Alta de usuarios operativos | 6 | Paciente y estudiante registrados | Consentimiento, respuestas, horarios y capacidad persistidos |
| H4 Matching MVP | 8 | Caso elegible asignado o pendiente | Score reproducible y capacidad protegida |
| H5 Seguimiento operativo | 10 | Ciclo de asignación gestionable | Transiciones válidas y carga liberada al cerrar |
| H6 Centro de operación | 12 | Dashboard, pendientes y outbox | Métricas consistentes y eventos registrados |
| H7 IA auxiliar y UX final | 14 | IA no bloqueante e interfaz responsive | Fallback, errores y loading recuperables |
| H8 Calidad y release | 16 | Pruebas, seguridad y despliegue reproducible | Tests, lint, build, Docker y secretos revisados |
| H9 Cierre Capstone | 18 | Demo E2E, documentación y presentación | Caso completo y evidencia entregada |

# 4 Calendario por sprint

| Sprint | Semanas | Épicas | Trabajo principal | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 1–2 | EP01 | Alcance, arquitectura, API base, conexión y migraciones | H1: base ejecutable y esquema MySQL |
| S02 | 3–4 | EP02, EP08 | Auth, cookies, roles, errores, límites y navegación | H2: acceso seguro por rol |
| S03 | 5–6 | EP03 | Landing, intake, consentimiento, cuestionario y confirmación | H3: caso de paciente registrado |
| S04 | 7–8 | EP04 | Registro estudiante, especialidades, horarios, capacidad y CRUD | H3: candidato elegible persistido |
| S05 | 9–10 | EP05 | Categorización, pesos, filtros, explicación y matching | H4: matching reproducible |
| S06 | 11–12 | EP06 | Estados, permisos, Mis asignaciones, cancelación y carga | H5: seguimiento end-to-end |
| S07 | 13–14 | EP07, EP05 | Dashboard, pendientes, outbox y agente IA | H6/H7: operación e IA |
| S08 | 15–16 | EP08 | Accesibilidad, pruebas, Docker, rate limits y seguridad | H8: release candidate |
| S09 | 17–18 | Todas | Worker, CI, backup, E2E, manual y presentación | H9: entrega Capstone |

# 5 Product backlog detallado

Cada fila representa un issue importable a Jira. Los criterios de aceptación son verificables y las rutas indicadas son entregables previstos. Todos los issues parten con estado Por iniciar.

| ID | Tipo | Sprint | Resumen | Historia de usuario | Criterios de aceptación | SP | Prioridad | Estado | Entregable y evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMC-001 | Task | S01 | Definir visión actores y alcance | Acordar problema usuarios límites riesgos y criterios de éxito | PRODUCT.md documenta propósito usuarios alcance y exclusiones | 3 | Media | Por iniciar | docs/PRODUCT.md; README.md |
| DMC-002 | Task | S01 | Montar monolito modular hexagonal | Separar dominio aplicación adaptadores e infraestructura | Rutas sin SQL/reglas; repositorios fuera de aplicación | 5 | Alta | Por iniciar | docs/ARCHITECTURE.md; src/ |
| DMC-003 | Story | S01 | Crear esquema MySQL reproducible | Crear tablas users estudiantes especialidades pacientes asignaciones notificaciones y migrations | Migraciones up ejecutan sin SQL manual y registran versiones | 8 | Crítica | Por iniciar | src/infrastructure/database/migrations/ |
| DMC-004 | Task | S01 | Preparar ejecución local y Docker | Instalación configuración y compose reproducibles | npm ci; Docker config; secretos solo desde entorno | 5 | Alta | Por iniciar | package.json; Dockerfile; docker-compose.yml; .env.example |
| DMC-005 | Story | S02 | Iniciar y cerrar sesión | Entrar con credenciales y cerrar sesión | Login correcto crea cookies; error no filtra usuario; logout invalida refresh | 5 | Crítica | Por iniciar | auth.service.js; auth.controller.js |
| DMC-006 | Story | S02 | Renovar sesión con refresh rotativo | Mantener sesión sin localStorage | Refresh hash-only; rotación; sesión inválida 401 | 5 | Alta | Por iniciar | jwt.adapter.js; auth.repository.js |
| DMC-007 | Story | S02 | Aplicar roles y permisos mínimos | Restringir dashboard y recursos por rol | Admin/coordinador operan; estudiante solo sus asignaciones; 401/403 | 5 | Alta | Por iniciar | auth.js; App.jsx; authMiddleware.test.js |
| DMC-008 | Task | S02 | Centralizar errores y protecciones HTTP | Errores consistentes y protecciones básicas | Request id; body/rate limits; Helmet; no stack en producción | 5 | Media | Por iniciar | app.js; errorHandler.js |
| DMC-009 | Story | S03 | Publicar landing y rutas públicas | Explicar producto y ofrecer entradas por rol | Landing y rutas públicas navegables en español | 3 | Media | Por iniciar | Landing.jsx; App.jsx; DESIGN.md |
| DMC-010 | Story | S03 | Registrar datos y consentimiento de paciente | Crear intake con consentimiento obligatorio | Datos básicos válidos; email normalizado; sin consentimiento no escribe | 5 | Crítica | Por iniciar | RegistroPaciente.jsx; patient.validation.js |
| DMC-011 | Story | S03 | Implementar cuestionario clínico dinámico | Capturar respuestas estructuradas con progreso | Features visibles; progreso; cuestionario vacío rechazado | 8 | Alta | Por iniciar | triajeFeatures.js; RegistroPaciente.jsx |
| DMC-012 | Story | S03 | Confirmar número y resultado del caso | Informar CASO número y asignación/pending | Caso CASO-XXXXXX; categoría; alerta; estudiante solo si asignado | 5 | Media | Por iniciar | patient.service.js; patients.routes.js |
| DMC-013 | Story | S04 | Registrar estudiante con credenciales | Crear perfil público válido | Email único; password fuerte; año válido; especialidad y horario | 5 | Alta | Por iniciar | RegistroEstudiante.jsx; student.validation.js |
| DMC-014 | Story | S04 | Guardar especialidades clínica horarios y capacidad | Hacer verificable la elegibilidad | Campos persistidos; duplicados y horario invertido rechazados | 8 | Alta | Por iniciar | student.repository.js; migration 001 |
| DMC-015 | Story | S04 | Gestionar pacientes y estudiantes desde panel | CRUD staff y desactivación de negocio | Rutas protegidas; estados loading/error/empty; sin borrado físico | 8 | Media | Por iniciar | Patients.jsx; Students.jsx; repositories; routes |
| DMC-016 | Task | S04 | Normalizar catálogos e integridad | Mantener ciudades especialidades prioridades estados consistentes | Alias/email normalizados; FK/índices; inactivo excluido | 5 | Media | Por iniciar | common.js; validation; migrations |
| DMC-017 | Story | S05 | Pre-categorizar con fallback determinista | Categoría operativa auditable sin bloqueo por IA | Reglas de infección periodoncia pulpa fractura lesión/menor; fallback | 8 | Crítica | Por iniciar | scoring.js; patient.service.js; matching.test.js |
| DMC-018 | Story | S05 | Calcular score ponderado explicable | Ranking con 6 factores y pesos documentados | Pesos suman 100%; factores persistidos; misma entrada mismo score | 8 | Crítica | Por iniciar | scoring.js; matching.test.js |
| DMC-019 | Story | S05 | Filtrar candidatos no elegibles | Evitar incompatibilidades clínicas/operativas | Excluye inactivo sin especialidad/clínica/capacidad/horario y duplicados | 8 | Alta | Por iniciar | matching.repository.js |
| DMC-020 | Story | S05 | Ejecutar matching con transacción y lock | Asignar cola sin duplicidades | Bloqueos; assignment+load+outbox atómicos; lote serializado; pending sin candidato | 13 | Crítica | Por iniciar | matching.service.js; matching.repository.js |
| DMC-021 | Story | S06 | Modelar ciclo de vida de asignaciones | Validar estados y fechas | Solo transiciones válidas; terminales; timestamps | 8 | Alta | Por iniciar | assignment.policy.js; assignment.service.js |
| DMC-022 | Story | S06 | Permitir al estudiante revisar asignaciones | Ver y actualizar solo propios casos | /mias filtra por usuario; estados y observaciones permitidos | 5 | Media | Por iniciar | MisAsignaciones.jsx; assignments.routes.js |
| DMC-023 | Story | S06 | Operar asignaciones desde panel | Consultar editar cancelar | Listado con score/factores; permisos; cancelación de negocio | 8 | Alta | Por iniciar | Assignments.jsx; assignments.routes.js |
| DMC-024 | Task | S06 | Sincronizar carga y estado al cerrar | Actualizar casos activos completados y paciente | Carga no negativa; completar incrementa; cancelar libera y devuelve pending | 8 | Alta | Por iniciar | assignment.repository.js |
| DMC-025 | Story | S07 | Mostrar dashboard de operación | Ver métricas operativas | Pacientes pendientes estudiantes activos asignaciones y score desde DB | 5 | Media | Por iniciar | Dashboard.jsx; dashboard.repository.js |
| DMC-026 | Story | S07 | Consultar pendientes y ejecutar matching | Operar cola y lote desde UI | Endpoints protegidos; resultado muestra matched/unmatched/failures | 5 | Alta | Por iniciar | Matching.jsx; matching.routes.js |
| DMC-027 | Story | S07 | Registrar notificaciones en outbox | Dejar avisos pendientes y consultables | Avisos por paciente/estudiante; estado intentos error; listado staff | 8 | Alta | Por iniciar | notifications.repository.js; Notifications.jsx |
| DMC-028 | Story | S07 | Integrar agente IA auxiliar | Pre-categorizar sin decidir asignación | health/pre-categorize; salida normalizada; timeout/error fallback | 8 | Alta | Por iniciar | ai_agent/; triage-agent.adapter.js |
| DMC-029 | Story | S08 | Aplicar sistema visual y accesibilidad | Interfaz responsive y clara | Foco labels aria modal Escape reduced motion tablas responsive | 8 | Alta | Por iniciar | client/src/components; styles; DESIGN.md |
| DMC-030 | Task | S08 | Cubrir estados de red y errores del cliente | Recuperar errores sin perder contexto | Refresh una vez; loading/error/empty/success; no secretos | 5 | Alta | Por iniciar | api.js; Skeleton; EmptyState; Toast; ErrorBoundary |
| DMC-031 | Task | S08 | Validar backend con unitarias e integración | Automatizar evidencia de comportamiento crítico | Auth permisos errores IA matching y API pasan; coverage umbrales | 8 | Alta | Por iniciar | tests/; jest.config.js |
| DMC-032 | Task | S08 | Completar hardening producción y privacidad | Cerrar secretos retención backup auditoría y revisión legal | Controles operativos documentados y verificados | 8 | Media | Por iniciar | README.md; app.js; docker-compose.yml; faltan tareas operativas |
| DMC-033 | Story | S09 | Implementar worker real de correo | Consumir outbox y enviar avisos con retry | Consume pendientes; plantilla; límite retry; idempotencia; logging | 8 | Media | Por iniciar | Por crear: workers/email-worker.js; adaptador proveedor |
| DMC-034 | Task | S09 | Crear CI/CD del repositorio destino | Bloquear merges rotos | Pipeline lint tests coverage build audit migration | 5 | Media | Por iniciar | Por crear: .github/workflows/ci.yml |
| DMC-035 | Task | S09 | Preparar observabilidad backup y carga | Operar y recuperar el sistema | Logs sin secretos; métricas; backup/restore; carga/concurrencia | 8 | Media | Por iniciar | Por crear: scripts y docs de operación |
| DMC-036 | Story | S09 | Ejecutar piloto E2E y cerrar entrega | Demostrar flujo completo y documentar | Intake a estado final; evidencias; manual; presentación | 8 | Alta | Por iniciar | README.md; docs/; tests/; falta paquete final de evidencia |

# 6 Dependencias y Definition of Por iniciar

## Dependencias críticas

La secuencia de entrega debe respetar la base de datos y la autenticación antes de probar los flujos protegidos; el matching depende de los datos de pacientes y estudiantes; la operación y la IA dependen del matching; el cierre de producción depende de las pruebas y de la revisión de seguridad.

DMC-001 → DMC-002 → DMC-003 → DMC-004

DMC-005 → DMC-006 → DMC-007 → DMC-008

DMC-009 → DMC-010 → DMC-011 → DMC-012

DMC-013 → DMC-014 → DMC-015 → DMC-016

DMC-012 + DMC-014 + DMC-016 → DMC-017 → DMC-018 → DMC-019 → DMC-020

DMC-020 → DMC-021 → DMC-022 + DMC-023 → DMC-024

DMC-020 → DMC-025 + DMC-026 + DMC-027; DMC-017 → DMC-028

DMC-029 + DMC-030 + DMC-031 → DMC-032 → DMC-033 + DMC-034 + DMC-035 → DMC-036

## Definition of Por iniciar común

El código está ubicado en la capa correcta y no duplica reglas existentes.

La entrada inválida, el error de red y el estado vacío tienen comportamiento definido.

Se actualizan pruebas, documentación y contrato API cuando corresponde.

Backend y frontend están probados en el flujo afectado.

No se suben .env, contraseñas, tokens, node_modules, coverage ni datasets locales.

La aceptación se demuestra con una prueba, llamada HTTP, captura o ejecución reproducible.

# 7 Paquete del Sprint 1

El Sprint 1 entrega la base técnica y documental. Para que el BFF actual arranque sin imports rotos, el equipo debe copiar todo `src/`, aunque las historias de negocio se demuestren en sprints posteriores.

| Grupo | Archivos o directorios | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Configuración | package.json; package-lock.json; .env.example; .gitignore; .dockerignore; Dockerfile; docker-compose.yml; server.js | Instalación, entorno y arranque |
| Documentación | README.md; docs/PRODUCT.md; docs/ARCHITECTURE.md; docs/DESIGN.md | Alcance, arquitectura y dirección visual |
| Runtime | src/; scripts/; tests/; jest.config.js | Copia técnica mínima ejecutable y pruebas |
| Esquema | src/infrastructure/database/migrations/; scripts/migrate.js | Tablas, relaciones, índices y versiones |

## Archivos que no se deben copiar

No enviar `.env`, `node_modules/`, `coverage/`, `data/local/` ni archivos `.log`. Crear el `.env` local a partir de `.env.example` y mantenerlo fuera del control de versiones.

## Criterios de aceptación del Sprint 1

| ID | Verificación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| S1-AC1 | npm ci | Dependencias backend instaladas sin error |
| S1-AC2 | npm run migrate:status | Se consulta el estado de migraciones |
| S1-AC3 | npm run migrate | Se crean o actualizan las tablas canónicas |
| S1-AC4 | npm start | Express inicia con la configuración del entorno |
| S1-AC5 | GET /api/health | JSON de salud sin secretos |
| S1-AC6 | GET /api/info | Identidad y arquitectura sin credenciales |
| S1-AC7 | npm test -- --runInBand | Pruebas base pasan o el bloqueo queda documentado |
| S1-AC8 | Revisión de carpetas | No hay secretos ni SQL de negocio en las rutas |

# 8 Evidencia técnica

La validación prevista contempla pruebas backend y frontend, build de producción, migraciones y control de calidad. El backlog contiene 8 épicas, 25 historias y 11 tareas planificadas.

npm test -- --runInBand

npm run lint

npm --prefix client run lint

npm --prefix client run build

docker compose config --quiet

npm run migrate:status